## 課題管理表
課題管理表
|  | 黄色のセルに入力してください。ステータスは選択肢から選べます。1課題1行で、次の行動・担当者・期限・完了条件を決めます。 | [7 empty] | 入力の目安
[10 empty] | 1 | 課題の内容 | 起きている状態を書く
[10 empty] | 2 | 次の一手 | 次に行う確認・修正・相談を書く
ID | 起票日 | 課題の内容 | 影響・背景 | 担当者 | 期限 | 次の一手 | ステータス | 完了条件・証跡 | 最終更新日 | 3 | 担当者・期限 | 誰が、いつまでに行うか決める
[10 empty] | 4 | ステータス | 現在地を選択する
[10 empty] | 5 | 完了条件・証跡 | 解決したと判断できる状態を書く
[10 empty] | 6 | 最終更新日 | 状態や内容を変えた日を書く
更新履歴
ID | 更新時点 | 状態 | 確認したこと・変わったこと | 次の一手 | 確認担当

## 記入例
記入例
|  | 以下は一般的な仕事を題材にした架空例です。課題の状態、次の行動、期限、完了条件を別々に書く例として使ってください。 | [7 empty] | この例の見方
[10 empty] | 課題 | 起きている状態 | 例：最新版を特定しにくい
[10 empty] | 次の一手 | 次に行う行動 | 例：保存先と管理者を確認する
ID | 起票日 | 課題の内容 | 影響・背景 | 担当者 | 期限 | 次の一手 | ステータス | 完了条件・証跡 | 最終更新日 | 期限 | 次の行動・再確認の期限 | 完了条件とは別に書く
I-001 | 2026-09-29 12:00 | 議事録の最新版が複数の保存先にあり、どれを共有すべきか分からない | 別版を参照すると決定事項の共有がずれる | 担当A | 2026-10-01 12:00 | 現在使われている保存先と管理者を確認し、共有案内を更新する | 完了 | 正しい保存先を一つに整理し、関係者が案内先から最新版を開けることを確認 | 2026-10-01 12:00 | 完了条件 | 課題が解決したと判断する状態 | 作業をしただけでは完了にしない
I-002 | 2026-09-29 12:00 | 月次報告の集計値が2つのシートで一致しない | 報告前に正しい数値を確定できない | 担当B | 2026-10-02 12:00 | 差分のある計算式と元データを比較し、修正案を確認する | 対応中 | 同じ元データから値が一致し、報告用シートの確認記録が残る | 2026-09-30 12:00 | 更新履歴 | 状態が変わった理由と確認結果 | I-002は作業後も対応中のまま
I-003 | 2026-09-30 12:00 | 新メンバーが共有フォルダの資料を開けない | 必要資料を確認できず、引き継ぎが止まっている | 担当C | 2026-10-03 12:00 | 権限申請の承認状況と再確認日を確認する | 確認待ち | 本人が対象フォルダを開き、必要な資料を閲覧できる | 2026-09-30 12:00
更新履歴の例
ID | 更新時点 | 状態 | 確認したこと・変わったこと | 次の一手 | 確認担当
I-001 | 2026-10-01 12:00 | 完了 | 保存先を一つに整理し、関係者が案内先から開けることを確認 | なし。必要なら運用を振り返る | 担当A
I-002 | 2026-09-30 12:00 | 対応中 | 集計式の差分を特定したが、修正後の値は未確認 | 修正案を担当者と確認する | 担当B
I-003 | 2026-09-30 12:00 | 確認待ち | 権限申請を提出し、承認待ち | 承認結果を確認し、必要なら再申請する | 担当C

## 使い方
使い方
課題を1件ずつ登録し、表を見た人が「次に何をするか・誰が行うか・いつまでか・何をもって完了か」を判断できる状態にします。
入力の順序
順序 | 入力する列 | 何を書くか | 迷ったときの目安
1 | ID・起票日 | 課題を識別する番号と、登録した日 | 会議やメールで同じ課題を指せるようにする
2 | 課題の内容・影響・背景 | 起きている状態と、誰・何に影響するか | 「困る」だけで終わらせず、起きている差を書く
3 | 担当者・期限・次の一手 | 次に行う確認・修正・相談と、進める人・期限 | 大きな解決策ではなく、次の一歩を一つ書く
4 | ステータス | 現在地を選択 | 回答を待つなら確認待ち、意図的に止めるなら保留
5 | 完了条件・証跡 | 課題が解決したと判断できる状態と確認記録 | 「作業した」ではなく、問題が解決した状態を書く
6 | 最終更新日・更新履歴 | 状態を変えた日と、理由・確認結果 | 状態だけを変えず、変わったことを短く残す
項目の意味
項目 | 記入する内容 | 確認ポイント
ID | 課題を識別する番号や記号 | 会話や会議で同じ行を指せるか
起票日 | 課題を登録した日 | 日付は入力時点で記録する
課題の内容 | 起きている状態と、解決したい差 | 次の行動と混ぜない
影響・背景 | 作業や相手への影響、発生の背景 | 相談先や優先順位を考える材料にする
担当者 | 次の行動を進める人 | 「誰かがやる」を残さない
期限 | 次の行動または再確認の期限 | 完了条件そのものではない
次の一手 | 次に行う確認・修正・相談 | 表を見た後の行動にする
ステータス | 未着手・対応中・確認待ち・保留・完了 | 現在地を短く共有する
完了条件・証跡 | 何を確認したら完了とするか | 作業完了ではなく課題解決を確認する
最終更新日 | 状態や内容を最後に変えた日 | 更新履歴と日付をそろえる
ステータスの使い分け
ステータス | 意味 | 更新の目安
未着手 | 次の行動をまだ始めていない | 担当者と次の一手を決めたら登録
対応中 | 担当者が作業を進めている | 確認・修正・相談が進行中
確認待ち | 相手の回答や資料など、外部の確認を待っている | 誰の何を待つかを次の一手に書く
保留 | 意図的に進行を止めている | 保留理由と再確認の条件を残す
完了 | 完了条件を満たし、証跡を確認できた | 作業をしただけでは完了にしない
更新方法
1 | 内容が変わったら | 課題の内容、次の一手、担当者、期限を必要な範囲で更新する | 不要な列を埋めるために推測しない
2 | 状態が変わったら | ステータスを選び、最終更新日を更新する | 確認待ちと保留を同じ扱いにしない
3 | 経緯を残すなら | 下部の更新履歴に、変わったこと・次の一手・確認担当を書く | 1回の状態変化を1行で残す
4 | 完了にするとき | 完了条件・証跡を満たしたことを確認してから完了を選ぶ | 申請提出・修正作業だけでは解決とは限らない
5 | 行を残すか迷ったら | 完了行をすぐ削除せず、保存期間や個人情報のルールに合わせて扱う | 経緯が必要な場合は履歴へ移す
6 | 記入例を使うとき | 架空例を消し、実際の業務に置き換える | 会社・顧客・案件の実情報は入れない
最初の1件の入力チェック | 課題の状態と次の一手を分けたか | 担当者と期限が決まったか | 完了条件が“作業”ではなく“解決”を示しているか